## お知らせに表示されるアラート一覧
お知らせに表示されるアラート一覧 |  | ※こちらは全てRAKU TAPシステムより自動で送信するされるものになります。
本文内の、{}の箇所はRAKU TAP登録の情報が自動で入力されます。
| タイトル | 本文 | 登録トリガーとなるイベント名 | 表示開始日 | 表示期間（日）
| 契約申請受付・審査（入金案内） | 契約申込がありました。２営業日以内に審査を完了させてください。 | 契約申請受付 | 当日 | －
| VC引き受け確認 | 担当VCの引き受け確認は済みましたか？審査完了までに確認してください。引き受けが確定したら担当VCとして登録してください。 | 契約申請受付 | 当日 | －
| 打合せ候補日・担当者登録 | 契約審査完了までに図面打合せ①～⑥、仕様打合せ①～③、最終契約前確認打合せの全10回の打合せ候補日、及び担当者登録を完了させてください。 | 契約申請受付 | 当日 | －
| 瑕疵保険の動画を送付 | 契約審査完了までにお客様へ瑕疵保険の説明動画を送付してください。 | 契約申請受付 | 当日 | －
| 契約審査承認 | 契約審査が承認となりました。クラウドサインで契約書類を送付してください。打合せ候補日の登録はお済ですか？ | 契約審査承認 | 当日 | 2
| 請負契約書一式送付（クラウドサイン） | 5日以内に契約承認としてください。5日を過ぎる場合は工程が変更となるため再契約の必要があります。 | 請負契約書一式送付（クラウドサイン） | 当日 | 5
| 工事請負契約（クラウドサイン）完了 | 契約が承認されました。署名済みの契約書類が顧客のフォルダに移管されていることを確認してください。お客様との打合せ日を確定させてください。 | ご契約日 | 当日 | 2
| 入金案内 | お客様へ入金のご案内が通知されました。 | 契約金入金のご案内 | 当日 | 2
| 敷地調査の予約 | 敷地調査の予約をしましたか？調査業者の混雑状況を確認。場合によっては仮で申込申請 | ご契約日 | 当日 | 7
| 地盤調査の仮予約 | 地盤調査の仮予約をしましたか？調査業者の混雑状況を確認。混雑状況によっては予約をしてください。 | ご契約日 | 当日 | 7
| 地盤保証の申込 | ハウスジーメンのサイトで物件登録をしましたか？地盤調査予約と合わせて、地盤保証の申込をしてください。 | ご契約日 | 当日 | 7
| 打合せ日の確定 | お客様の候補日登録が完了しました。日程を確認し、打合せ日を確定させてください。 | 打合せスケジュール登録 | 当日 | 2
| 契約金入金（10％） | 契約金入金日です。着金確認と入金管理表の確認をしてください。 | 契約金入金（10％） | 当日 | 1
| 契約金入金お礼メール/電話 | お客様へ入金の御礼メールが送付されました。 | 契約金入金（10％） | 当日 | 1
| 図面打合せ①（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 図面打合せ① | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 図面打合せ①（後） | 打合せの議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 図面打合せ① | 1日後 | 3
| 設計契約関係図書の事前送付（クラウドサイン用） | 設計契約・重要事項説明・省エネ説明の図書をお客様に送付しましたか？事前の送付と確認を行わないと士法違反となる為、要注意です。 | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 3日前 | 3
| 設計契約の打合せ時の確認事項 | 請負前の図面から変更「内容と差額」をお客様に確認・承認を頂いて下さい。 | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 当日 | 3
| 瑕疵保険申し込み書への署名・捺印 | 瑕疵保険申込書への署名・捺印を完了させてください。 | 図面打合せ① | 当日 | 3
| 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 承認された署名済みの契約書類が顧客のフォルダに移管されていることを確認しましたか？されていない場合、フォルダに移管してください。 | 図面打合せ① | 1日後 | 3
| FRMによる現地確認 | 工事請負契約が完了しました。５営業日以内に現地確認(敷地条件による追加費用の洗い出し、境界・インフラ確認、搬入計画等の確認)を実施してください。 | ご契約日 | 当日 | 7
| AND PAD 物件登録 | ANDPADの物件登録は完了していますか？５営業日以内に顧客情報・業者登録・業者確保(電気・水道・パネル・プレカット)、案内図・契約図アップをしてください。 | ご契約日 | 1日後 | 7
| 仮設電気手配 ※仮手配 | 仮設電気の手配は済んでいますか？ | ご契約日 | 1日後 | 7
| 水道引き込み手配 ※仮手配だが工程がタイトな場合、確定手配 | 上下水道の引込みは完了していますか？引込み管は使用可能ですか？仮設水道の手配は済んでいますか？各部署に報告してください。 | ご契約日 | 1日後 | 7
| 瑕疵保険の申し込み | 瑕疵保険の申込みは完了していますか？ | ご契約日 | 1日後 | 7
| 地盤調査の正式予約 | 図面確定日(配置確定)の3営業日以内で、 | ご契約日 | 当日 | 3
| 外構図の作成依頼(外構を受注している場合) | 外構ヒアリングを元に、外構図の作成依頼をしましたか？ | ご契約日 | 当日 | 7
| 別工事の見積り依頼（解体・造成・倒木・植樹） | 現地確認の結果、解体・造成・既存樹木等の別工事は発生しますか？発生する場合、見積もり依頼しましたか？（見積の依頼はいつまでに貰えるかも依頼と同時に確認する事） | FRMによる現地確認 | 1日後 | 7
| 図面打合せ②（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 図面打合せ② | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 図面打合せ②（後） | 打合せの議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 図面打合せ② | 1日後 | 3
| 敷地調査の成果品を受領 | 敷地調査の成果品（報告書･CADデータ）を受領しましたか？受領がまだの場合は、催促する | ご契約日 | 10日後 | 7
| 敷地調査データから敷地図を作図 | テングンの調査データを元に、敷地図を作成しましたか？作図ルールに従い作業し、記載内容のチェックしましたか？ | ご契約日 | 10日後 | 7
| 外構図の依頼先へ、詳細な敷地図を送付 | 作成した敷地図を外構図の依頼先へ送付しましたか？依頼ルールに従い、記載内容をチェックしましたか？ | ご契約日 | 10日後 | 7
| 図面打合せ③（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 図面打合せ③ | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 図面打合せ③（後） | 打合せの議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 図面打合せ③ | 1日後 | 3
| 外構図の1回目提案を受領 | 外構図依頼先から外構図の１回目提案を受領しましたか？ | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 14日後 | 7
| 図面打合せ④（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 図面打合せ④ | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 図面打合せ④（後） | 打合せの議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 図面打合せ④ | 1日後 | 3
| 外構図の変更依頼1回目を送付 | 外構図依頼先へ外構図の１回目変更依頼を送付しましたか？ | 図面打合せ④ | 当日 | 3
| 外構図の2回目提案を受領 | 外構図依頼先から外構図の2回目提案を受領しましたか？ | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 21日後 | 7
| 図面打合せ⑤（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 図面打合せ⑤ | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 図面打合せ⑤（後） | 打合せの議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 図面打合せ⑤ | 1日後 | 3
| 外構図の変更依頼2回目を送付 | 外構図依頼先へ外構図の2回目変更依頼を送付しましたか？ | 図面打合せ⑤ | 当日 | 3
| 外構図の3回目提案を受領 | 外構図依頼先から外構図の3回目提案を受領しましたか？ | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 28日後 | 7
| 図面打合せ⑥（配置・図面確定打合せ）（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 1日後 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 確認リスト（設計共有フォルダ「■各契約前準備」内のデータ）を全て確定させましたか？未定の場合、以降のスケジュールが全て遅れる為、必ず確定させてください。 | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 3
| 図面確定の捺印 | 図面確定の捺印を頂きましたか？打合せで変更になった場合は、訂正カ所を赤字にて訂正した図面に捺印を頂く | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 3
| 図面打合せ⑥（配置・図面確定打合せ）（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 1日後 | 3
| 外構図の変更依頼3回目を送付 | 外構図依頼先へ外構図の3回目変更依頼を送付しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 7
| 地盤調査会社へ確定配置図を送付 | 確定した配置図を地盤調査会社へ送付 | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 1日後 | 3
| 地盤調査報告の受領 | 地盤調査報告の受領しましたか？受領がまだの場合は、催促する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 7日後 | 7
| 改良業者へ合い見積り依頼 | 改良業者へ見積り依頼しましたか？（必ず同時に複数社へ見積をする）見積り回答日の約束を必ずする | 地盤調査実施 | 2日後 | 3
| 地盤改良の見積りを受領 | 地盤改良業者から、見積りは受領しましたか？受領がまだの場合は、催促する | 地盤調査実施 | 5日後 | 7
| 施主地盤改良費承認 | お客様へ地盤改良方法・改良費のご連絡を行ってください。 | 地盤調査実施 | 14日後 | 3
| 外注設計へ依頼（意匠・確認代行・実施図） | （意匠/確認申請/実施図）社内への作成依頼or外注設計へ依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 3
| 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 構造計算の依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 3
| 設備屋への依頼（配管図の依頼、浄化槽の申請の依頼など） | 設備屋への作図依頼をしましたか？浄化槽の申請がある場合、必要図書も送付しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 3
| ※許認可の申請図書を社内作成（仕様確定が必要ない申請） | 許認可の申請図書を社内作成をしましたか？ | － | － | －
| ※許認可の申請図書を外注依頼（仕様確定が必要ない申請） | 許認可の申請図書を外注設計へ依頼をしましたか？ | － | － | －
| 太陽光設置図の作成依頼 | 太陽光設置図の依頼はしましたか？（ケーブル引込位置、パワコン等の位置の指示をする事） | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日 | 3
| 外構図の4回目提案を受領 | 外構図依頼先から外構図の3回目提案を受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 7日後 | 7
| 仕様打合せ①（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 仕様打合せ① | 1日前 | 2
【準備するもの】
各種仕様サンプル・筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 仕様打合せ①（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 仕様打合せ① | 1日後 | 3
| 仕様打合せ①(建材・住設の確認+外構の樹種など) | 仕様打合せ①(建材・住設の確認+外構の樹種など) | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 7日後 | 7
| 外注設計からチェック図書の受領①（意匠） | 外注or社内部署から意匠図は受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 7日後 | 7
| 外注設計へチェックした図書の返信①（意匠） | 外注or社内部署から意匠図チェック後の変更/修正箇所は依頼しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 9日後 | 7
| 構造設計からチェック図書の受領①（構造） | 外注or社内部署から構造図は受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 7日後 | 7
| 構造設計へチェックした図書の返信①（構造） | 外注or社内部署から構造図チェック後の変更/修正箇所は依頼しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 9日後 | 7
| 配置変更がある場合、改良業者へ合い見積り依頼 | 改良業者へ合い見積り依頼しましたか？見積り回答日の約束を必ず確認してください | － | － | －
| 仕様打合せ②（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 仕様打合せ② | 1日前 | 2
【準備するもの】
各種仕様サンプル・筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 仕様打合せ②（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 仕様打合せ② | 1日後 | 3
| 配置変更がある場合、見積書に改良費用を計上 | 改良業者へ合い見積り受領/最安値価格は確認取れましたか？ | － | － | －
| 配置変更がある場合、施主地盤改良費承認 | お客様へ地盤改良方法・改良費のご連絡を行ってください。 | 地盤調査実施 | 14日後 | 3
| 仕様打合せ②(建材・住設の確認+外構の樹種など) | 仕様打合せ②(建材・住設の確認+外構の樹種など) | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 14日後 | 7
| 外注設計からチェック図書の受領②（意匠） | 外注or社内部署から意匠図は受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 14日後 | 7
| 外注設計へチェックした図書の返信②（意匠） | 外注or社内部署から意匠図チェック後の変更/修正箇所は依頼しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 16日後 | 7
| 構造設計からチェック図書の受領②（構造） | 外注or社内部署から構造図は受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 14日後 | 7
| 構造設計へチェックした図書の返信②（構造） | 外注or社内部署から構造図チェック後の変更/修正箇所は依頼しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 16日後 | 7
| ※各行政の許認可の申請（仕様確定が必要ない申請） | ※各行政の許認可の申請をしましたか？申請時に取得予定日を確認し、担当者の名前を控える | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 14日後 | 7
| ※各行政の許認可の受領（仕様確定が必要ない申請） | ※各行政の許認可の受領しましたか？まだなら、役所の担当者へ催促する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 21日後 | 21
| 仕様打合せ③（仕様確定打合せ）（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 1日前 | 2
【準備するもの】
各種仕様サンプル・筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 【仕様確定】の打合せ時の確認事項 | 確認リスト（設計共有フォルダ「■各契約前準備」内のデータ）を全て確定させましたか？未確定があるの場合、以降のスケジュールが全て遅れる為、必ず確定してください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日 | 3
| 仕様確定（事前申請の図面承認） | 仕様確定の捺印を頂きましたか？打合せで変更になった場合は、赤訂正した図面に捺印を頂く | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日 | 3
| 仕様打合せ③（仕様確定打合せ）（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 1日後 | 3
| 地鎮祭候補日登録 | 【地鎮祭実施の場合】仕様確定日までに地鎮祭の候補日登録を完了させてください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 7日前 | 7
| 上棟式候補日登録 | 【上棟式実施の場合】仕様確定日までに上棟式の候補日登録を完了させてください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 7日前 | 7
| LH推奨のWi－Fiの加入有無の決定 | お客様のWi-Fi申込の有無は確認しましたか？仕様確定までにご決定頂いてください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 7日前 | 7
| 外注設計へ追加送付（仕上表） | 外注設計or社内へ仕様書の依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日 | 3
| 外注設計へ追加申請の依頼（適合証明、BELS、長期、低炭素など） | 外注設計へ追加申請の依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日 | 3
| 外注設計からチェック図書の受領③（意匠） | 外注or社内部署から意匠図は受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 21日後 | 7
| 外注設計へチェックした図書の返信③（意匠） | 外注or社内部署から意匠図チェック後の変更/修正箇所は依頼しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 23日後 | 7
| 構造設計からチェック図書の受領③（構造） | 外注or社内部署から構造図は受領しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 21日後 | 7
| 構造設計へチェックした図書の返信③（構造） | 外注or社内部署から構造図チェック後の変更/修正箇所は依頼しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 23日後 | 7
| ※各行政の許認可の申請（仕様確定が必要となる申請） | ※各行政の許認可の申請をしましたか？申請時に取得予定日を確認し、担当者の名前を控える | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 7日後 | 7
| ※各行政の許認可の受領（仕様確定が必要となる申請） | ※各行政の許認可の受領しましたか？まだなら、役所の担当者へ催促する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 14日後 | 7
| 社内図面チェック承認 | 各担当者→各責任者に社内チェック図の承認回覧は終了してますか？以前までのチェック図も合わせて回覧する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 7日後 | 7
| 仕様引継ぎ打合せの実施 | 見積りをする為の仕様引継ぎ（ｺﾝｻﾙ･ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ･FRM）打合せは行いましたか？引継ぎ記録として、議事録も含め共有する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 10日後 | 7
| 監督へ原価台帳の作成依頼 | FRM（現場監督）へ原価台帳の作成依頼は行いましたか？詳細図が必要な内容も含め依頼する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 10日後 | 7
| 原価台帳の作成 | 原価台帳の作成は完了していますか？ | 監督へ原価台帳の作成依頼 | 5日後 | 7
| 施工業者の選定・スケジュールおさえる | 全ての施工業者の選定・スケジュールはおさえましたか？ | 社内チェック図の回覧 | 3日後 | 7
| ANDPADの図面をアップデート(契約時⇒仕様確定後) | ANDPADの図面は、契約時から仕様確定後に最新の図面にアップデートされていますか？必ずコンサル（営業）、デザイナー（設計）に確認する事 | 社内チェック図の回覧 | 3日後 | 7
| ANDPADでメンバー招待 | ANDPADに施工業者の登録は完了していますか？ | 施工業者の選定・スケジュールおさえる | 1日後 | 7
| 電気引き込み手配 ※確定手配 | 仮設電柱設置・引き込みの日程は確定していますか？ | 原価台帳の作成 | 1日後 | 7
| 水道引き込み手配 ※確定手配 | 上下水道引き込み・仮設水道設置の日程は確定していますか？ | 原価台帳の作成 | 1日後 | 7
| 工事工程表の作成 | 工程表作成（担当案）は完了してますか？ | 原価台帳の作成 | 1日後 | 7
| 工事工程表の承認 | 工程表承認は貰ってますか？（FRM（現場監督）責任者/デザイナー（設計）責任者/コンサル（営業）責任者） | 原価台帳の作成 | 1日後 | 7
| 構造計算書・構造図の受領 | 構造計算書・構造図の受領はしましたか？受領がまだの場合は、催促しいつ完成か確認する事 | 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 7日後 | 28
| プレカット図の依頼 | プレカット図の依頼はしましたか？依頼時は担当FRM（現場監督）のメールにCCをつけて送付する | 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 7日後 | 28
| 外注設計へ構造図の送付 | 耐力壁などのプロットの為、外注設計へ構造図の送付はしましたか？依頼時は担当FRM（現場監督）のメールにCCをつけて送付する | 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 7日後 | 28
| 設備配管図の依頼 | 設備配管図(給排水・冷暖房・薪ストーブ)の依頼はしましたか？依頼時は担当FRMのメールにCCをつけて送付する | 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 7日後 | 28
| パネル図の依頼 | パネル図の依頼はしましたか？依頼時は担当FRM（現場監督）のメールにCCをつけて送付する（必要書類→記載） | プレカット図の依頼 | 7日後 | 28
| プレカット図・パネル図のチェックバック | プレッカト図・パネル図のチェックバックは完了していますか？していない場合、着工前までに原価（予算）確定しないので必ず完了してください。 | プレカット図初回版受領 | 2日後 | 1
| 配管ルートの確認・基礎伏図への記載 | 設備配管の経路を確認しましたか？基礎伏図へスリーブ位置記載の為、外注設計へ送付しましたか？ | 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 14日後 | 28
| 社内引継ぎ打合せ※計画全体について | 引き継ぎ書の作成は済みましたか？社内打合せのスケジュール調整は済みましたか？社内引継ぎを３日以内に実施してください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 1日後 | 3
| ANDPADの工程修正 | ANDPADの工程表を最新のものに修正されていますか？ | 工事工程表の承認 | 1日後 | 7
| 最終契約前打合せ（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 最終契約前の捺印 | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 【最終契約前打合せ】時の確認事項 | 確認リスト（設計共有フォルダ「■各契約前準備」内のデータ）をお客様に全て説明し、承認を頂いてください。 | 最終契約前の捺印 | 当日 | 3
| 最終契約前の捺印 | 最終契約前の捺印を頂きましたか？打合せで変更になった場合は、赤訂正した図面に捺印を頂く | 最終契約前の捺印 | 当日 | 3
| 最終契約前打合せ（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 最終契約前の捺印 | 1日後 | 3
| 最終契約の社内承認 | 最終契約の社内承認を開始してください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 14日後 | 7
| 最終契約（前） （WEB） | 社内承認は完了していますか？承認完了後にクラウドサインを行ってください。 | 最終契約（WEB） | 2日前 | 2
| 最終契約（WEB） | 契約後は承認済みの契約書類がお客様フォルダに移管されていることを確認してください。 | 最終契約（WEB） | 当日 | 1
| 入金管理表確認・送付 | 入金管理表の内容確認は済みましたか？内容が正しければお客様へ送付してください。 | 最終契約（WEB） | 当日 | 3
| 融資本審査確認事項 | 本審査の必要書類、審査完了から入金までのスケジュールの確認はお済ですか？本審査の申込は事前に行っておくとスムーズです。 | 最終契約（WEB） | 1日後 | 3
| 4者打合せ候補日登録 | 候補日登録はお済ですか？ | 最終契約（WEB） | 7日前 | 7
| 着工前打合せ候補日登録 | 候補日登録はお済ですか？（実施の場合） | 最終契約（WEB） | 7日前 | 7
| 積算承認 | 原価（予算）業者見積有の承認はされていますか？ | 最終契約（WEB） | 7日後 | 3
| 事前発注 | 事前発注は済んでいますか？【解体、地盤改良、仮設、基礎、基礎断熱材、防蟻シート材、電気錠、木製サッシ、モデナ建具】 | 最終契約（WEB） | 1日後 | 3
| 外注設計へ建築確認の本申請の依頼 | 外注設計or社内へ建築確認の本申請の依頼はしましたか？捺印を頂いた図面と、最終図面の整合を確認する | 最終契約前の捺印 | 当日 | 7
| ※解体工事がある場合、地盤調査の申込 | 解体工事の完了予定日に合わせて、地盤調査日を申込してください | 最終契約（WEB） | 当日 | 7
| 融資本審査申込 | 本審査の手続きの準備はお済ですか？確認下付後、済み証を融資機関へ提出してください。 | 最終契約（WEB） | 14日後 | 3
| つなぎ利用の場合（金消） | 繋ぎ融資の手続きの準備はお済ですか？ | 最終契約（WEB） | 14日後 | 3
| 確認済証の取得 | 確認済証は発行されましたか？発行がまだの場合は、催促し合格にする日程を確認してください。 | 最終契約前の捺印 | 7日後 | 7
| 確認済証を金融機関に提出 | 融資機関へ確認済み証の提出はお済ですか？お客様が直接やりとりしている場合はお客様に確認してください。 | 最終契約（WEB） | 16日後 | 3
| 融資承認 | 本審査は承認されましたか？本審査承諾書、または契約書の控えは頂きましたか？ | 最終契約（WEB） | 21日後 | 3
| 確定図の社内承認 | 確定図は社内承認完了済ですか？全ての担当者印はありますか？ | 4者打合せ | 3日前 | 3
| 4者打合せ（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 4者打合せ | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
| 4者打合せ | 確定図はお客様の承認済みですか？顧客フォルダにデータが移管されていることを確認してください。移管されていない場合は完了させてください。 | 4者打合せ | 当日 | 3
| 4者打合せ（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 4者打合せ | 1日後 | 3
| パネル図・プレカット図(最終版)の受領 | パネル図・プレカット図の最終版は受領していますか？ | 基礎着工 | 7日前 | 3
| ANDPADの図面をアップデート(仕様確定後⇒確定図) | ANDPADの図面は、仕様確定後から確定図にアップデートされていますか？ | 確定図の完成（施主承認） | 1日後 | 7
| 検査管理システム(中央G） 物件登録 | 検査管理システムに物件登録・図面のアップは完了していますか？ | 基礎着工 | 7日前 | 7
| 外注設計へ設計性能の最終図の指示 | 外注設計or社内へ設計性能の最終図の指示はしましたか？建築確認が下りた図面で、申請をする | 確認済証の取得 | 1日後 | 3
| 設計性能評価書の発行 | 設計性能評価書の発行はされましたか？発行がまだの場合は、催促し発行予定日を確認してください。 | 確認済証の取得 | 7日後 | 7
| ※適合証明の評価証の取得 | ※適合証明の評価証は発行されましたか？発行がまだの場合は、催促し発行予定日を確認してください。 | 確認済証の取得 | 7日後 | 7
| ※追加申請、建設性能評価の申請 | ※追加申請の本受付 建設性能評価はしましたか？遅くても、現場検査までには申請してください。 | 設計性能評価書の発行 | 1日後 | 7
| ※追加申請、長期優良などの各行政への申請 | ※追加申請の本受付（長期優良など）はしましたか？着工前の申請が必須なので、設計評価証の発行前から準備してください | 設計性能評価書の発行 | 3日後 | 7
| ※追加申請、長期優良などの各行政へから許可証の発行 | ※追加申請の証書発行（長期優良など）はされましたか？補助金を受ける際は、証書発行されないと着工不可の為、催促し発行予定日を確認してください。 | 設計性能評価書の発行 | 7日後 | 7
| 着工社内承認 | 社内承認を開始してください。遅くても着工前日迄、すべての承認を完了してください。 | 4者打合せ | 1日後 | 7
| 本発注 | 発注は完了していますか？事前発注したものを除く全ての材・工に対しての発注を行ってください。 | 基礎着工 | 1日後 | 7
| 解体工事 | 解体工事は完了していますか？新築の建物に影響がでる残置物等はありませんか？ | 地鎮祭・地縄確認・近隣挨拶 | 7日前 | 7
| ※地盤調査日時調整②（既存建物を解体で撤去後） | 解体工事の完了予定日に合わせて、地盤調査日を調整してください。 | 解体工事 | 7日後 | 7
| 地鎮祭準備(地縄張り） | 地鎮祭の準備(地縄張り・レベル出し)は完了していますか？ | 地鎮祭・地縄確認・近隣挨拶 | 2日前 | 2
| 地鎮祭準備(予約・奉献酒) | 宮司の手配はお済ですか？奉献酒（熨斗付）の準備はお済ですか？ | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 14日後 | 7
| 地鎮祭・地縄確認・近隣挨拶 | 近隣挨拶文・粗品は準備できていますか？ | 地鎮祭・地縄確認・近隣挨拶 | 7日前 | 7
| 仮設設置 | 工事看板・仮囲い・仮設トイレ等の設置日は確定していますか？ | 基礎着工 | 7日前 | 14
| 着工金ご案内 | お客様へお振込みのご案内が配信されました。 | 着工金入金（30％） | 3日前 | 2
| 基礎着工 | 基礎工事の手配は済んでいますか？ | 基礎着工 | 30日前 | 7
| 着工金入金（30％） | 着工金入金日です。着金確認と入金管理表の確認をしてください。 | 着工金入金（30％） | 当日 | 1
| 着工金入金お礼電話※次の案内も | お客様へ入金の御礼メールが送付されました。担当者としてお客様に直接ご連絡も差し上げてください。 | 着工金入金お礼電話※次の案内も | 当日 | 1
| 地盤改良工事 | 地盤改良工事の手配は完了していますか？ | 地盤改良工事 | 30日前 | 7
| 配置・レベル確認 | 配置・レベルの確認は行いましたか？ | 基礎着工 | 2日後 | 1
| 防蟻シート施工 | 防蟻シートの手配は完了していますか？ | 基礎着工 | 当日 | 2
| スリーブ逃げ | 水道・冷暖房・太陽光・テスラ・電気でスリーブが必要な工事は手配していますか？ | 基礎着工 | 当日 | 3
| 型枠工事① 耐圧 (基礎断熱パネル設置) | 基礎断熱パネルは手配されていますか？ | 基礎着工 | 当日 | 2
| 第１回検査 手配 | 第１回検査(配筋検査)の検査予約は完了していますか？ | 基礎着工 | 3日後 | 3
| 第１回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第1回検査 配筋検査 | 1日後 | 2
| 第２回検査 アンカー検査（自主検査） | アンカー検査の日程は確定しましたか？ | 第1回検査 配筋検査 | 2日後 | 3
| 電気配線立会い候補日登録 | 電気配線立会い候補日の登録は完了してますか？着工後1週間以内に完了してください。 | 基礎着工 | 当日 | 7
| 第３回検査 手配 | 第３回検査(基礎出来形・床下配管検査)の検査予約は完了していますか？ | 第1回検査 配筋検査 | 7日後 | 7
| 第３回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第３回検査 基礎出来形・床下配管検査 | 1日後 | 2
| 第５回 土台・１床検査(自主検査) | 土台・１床検査の日程は確定しましたか？ | 第５回 土台・１床検査(自主検査) | 当日 | 2
| 先行足場設置 | 先行足場の手配は完了していますか？ | 第1回検査 配筋検査 | 7日後 | 3
| 第４回検査 パネル工場検査(自主検査) | パネル工場検査の日程は確定しましたか？ | 第1回検査 配筋検査 | 7日後 | 3
| 建て方工事・断熱パネル工事 | プレカット・パネルのスケジュールは確定しましたか？レッカーの手配は完了しましたか？ | 第1回検査 配筋検査 | 当日 | 3
| 中間金ご案内 | お客様へお振込みのご案内が配信されました。担当者としてお客様に直接ご連絡も差し上げてください。 | 中間金お振込みのご案内 | 当日 | 2
| 中間金入金（30％） | 着工金入金日です。着金確認と入金管理表の確認をしてください。 | 中間金入金（30％） | 当日 | 1
| 中間金入金お礼電話 | お客様へ入金の御礼メールが送付されました。担当者としてお客様に直接ご連絡も差し上げてください。 | 中間金入金お礼電話 | 当日 | 1
| 上棟報告・現場案内 | お客様へ上棟までのスケジュール連絡及び現場案内の日程を調整しましたか？ | 上棟 | 14日前 | 7
| 登記手続き準備 | 司法書士、または土地家屋調査士へ登記に必要な書類の共有はお済ですか？1週間以内に完了させてください。 | 上棟 | 1日後 | 7
| 中間検査申請書作成及び検査申込（確認検査機関） | 中間検査有無の確認はしていますか？中間検査が必要であれば申請書の作成を始めてください。 | 第1回検査 配筋検査 | 1日後 | 3
| 第３回検査 手配 | 第３回検査(構造・ルーフィング検査)の検査予約は完了していますか？ | 上棟 | 7日前 | 7
| 第４回検査 手配 | 第４回検査(断熱検査)の検査予約は完了していますか？ | 上棟 | 7日前 | 7
| 屋根ルーフィング工事・屋根板金工事 | ルーフィン施工日は確定していますか？ | 上棟 | 14日前 | 7
| 上棟式事前確認 | 週間天気予報のチェックはお済ですか？ | 上棟 | 7日前 | 7
| 上棟式（前） | 準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 上棟 | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・カメラ・雨具（雨天の場合）・荷物置き用ビニールなど・奉献酒・など
| 上棟式（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 上棟 | 1日後 | 3
| 第６回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第６回検査 構造ルーフィング検査 | 1日後 | 2
| ※中間検査 確認検査機関 | 申請書は完成していますか？検査の申込は完了していますか？ | 上棟 | 7日前 | 4
| ※中間検査 合格 | 中間検査合格証は受領していますか？ | ※中間検査 確認検査機関 | 2日後 | 3
| 第８回検査 手配 | 第５回検査(防水検査)の検査予約は完了していますか？ | 上棟 | 3日後 | 7
| 第７回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第７回検査 断熱検査 | 1日後 | 2
| サッシ取り付け | サッシの納品日は確定していますか？荷受の手配は完了していますか？ | 基礎着工 | 1日後 | 7
| 新築届(住居表示) | 新住居表示の申請が必要なエリアですか？申請はお済ですか？ | 上棟 | 7日後 | 7
| 住居表示決定・プレート受け取り | 新住居は各業者へ共有済みですか？保証書や太陽光、電気など各種申請は新住所にて手配してください。 | 上棟 | 30日後 | 7
| 表題登記事前準備 | 引渡し証明書（社内押印申請）、印鑑証明の準備はお済ですか？土地家屋調査士の現地確認日（足場撤去後、水回り設置後）、表題登記完了目安日、金銭消費貸借契約日、融資実行日は確認済みですか？確認申請副本を司法書士へ送付済みですか？ | 竣工 | 30日前 | 7
| 火災保険のご案内 | お客様の火災保険加入の確認はお済ですか？ | 竣工 | 30日前 | 7
| 引越し業者のご案内 | お客様の引越し業者、引越し日の確認はお済ですか？ | 竣工 | 30日前 | 7
| 配線・配管工事(電気・水道・冷暖房・太陽光) | 内部配線・配管工事の日程は確定していますか？引き込み位置や配線・配管ルートなどの詳細は打ち合わせ済ですか？ | 上棟 | 7日前 | 7
| 電気配線立会い（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 電気配線立会い | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類・ヘルメット・軍手・
| 電気配線立会い | お客様と電気配線立ち会いの日程を調整しましたか？ | 上棟 | 14日前 | 7
| 電気配線立会い（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 電気配線立会い | 1日後 | 3
| 施主検査候補日登録 | 施主検査候補日の登録はお済ですか？1週間以内に完了させてください。 | 上棟 | 21日後 | 7
| 引渡時間候補登録 | 引渡候補日時の登録はお済ですか？1週間以内に完了させてください。 | 上棟 | 21日後 | 7
| 外部防水紙施工 | 防水紙・防水テープ等の納品日は確定しましたか？ | 上棟 | 14日前 | 7
| 第８回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第８回検査 防水検査 | 1日後 | 2
| 造作工事 | 石膏ボード・その他建材の納品スケジュールは確定していますか？ | 上棟 | 1日後 | 2
| 外部左官工事 | 左官工事のスケジュール確定・材料手配は完了していますか？ | 上棟 | 1日後 | 7
| ストーブ煙突工事 | ストーブの煙突工事の日程は確定していますか？ | 上棟 | 7日前 | 7
| キッチン・洗面・浴室施工 | キッチン・洗面の納品日は確定していますか？ | 上棟 | 1日後 | 7
| 内壁仕上げ工事 | 内装仕上げ工事のスケジュール確定は完了していますか？ | 第８回検査 防水検査 | 当日 | 7
| タイル工事 | タイル工事のスケジュール確定・材料手配は完了していますか？ | 第８回検査 防水検査 | 当日 | 7
| 第９回検査 手配 | 第９回検査(外装検査)の検査予約は完了していますか？ | 足場解体 | 7日前 | 3
| 第９回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第９回検査 外装検査 | 1日後 | 2
| 足場解体 | 足場解体の日程は確定していますか？外装工事完了までの手配は済んでいますか？ | 第９回検査 外装検査 | 14日前 | 7
| 気密測定手配 | 気密測定の手配は完了していますか？ | 上棟 | 45日後 | 7
| 完了検査申請書作成及び検査申込（確認検査機関） | 完了検査申請書の作成を始めてください。 | 竣工 | 21日前 | 7
| 適合証明の検査申請書作成及び検査申込（ハウスジーメン） | 適合検査申請書の作成を始めてください。 | 竣工 | 21日前 | 7
| 第１０回検査 手配 | 第７回検査(外装検査)の検査予約は完了していますか？ | 竣工 | 14日前 | 7
| 器具付け工事 | 照明・トイレ・その他 器具関係の納品日は確定していますか？ | 上棟 | 45日後 | 7
| 光回線工事日確認 | 光回線工事日の打ち合わせは完了していますか？ | 上棟 | 7日前 | 7
| 光回線工事日現調立会い | 現地調査の立ち会い日程は確定していますか？ | 上棟 | 20日後 | 7
| 光回線工事立会い | 光回線工事は完了していますか？ | 第１０回検査 完成検査 | 7日前 | 3
| 設置機器等の設定 | 各設置機器の設定は完了していますか？ | 第１０回検査 完成検査 | 2日前 | 2
| 引渡書類準備 | 引渡書類一式の準備を始めていますか？内容は必ず上司に確認してください。 | 竣工 | 7日前 | 14
| 表題登記・金消確認 | 表題登記の完了予定日、金銭消費貸借契約日、最終契約金実行日の確認はお済ですか？引渡し証明書（社内押印申請）、印鑑証明の準備、確認申請副本の送付など登記に必要な書類の準備は終わっていますか？お客様の融資利用の場合は融資実行に影響します。 | 竣工 | 7日前 | 3
| お客様金消日程確認 | 融資機関へ確認済み証の提出期限は確認済みですか？融資機関とお客様で金消日は確定していますか？ | 竣工 | 当日 | 3
| 第１０回検査 完成検査 | 申請書は完成していますか？検査の申込は完了していますか？ | 竣工 | 7日前 | 7
| 完了検査・適合検査 合格 | 検査済証・適合証は受領していますか？融資に必要な場合、金融機関と共有していますか？ | 第１０回検査 完成検査 | 2日後 | 3
| 第１０回検査 合格 | 指摘内容の是正は完了していますか？検査管理システムに是正内容アップしましたか？ | 第１０回検査 完成検査 | 1日後 | 2
| 融資等：各種原本提出 | 融資機関等へ書類の提出期限は確認済みですか？ | 竣工 | 当日 | 3
フラット35：適合証原本
融資：検査済み証
性能評価（建設）：検査済み証
| 気密測定 | 気密測定日は確定していますか？立ち会いの準備はできていますか？ | 竣工 | 7日前 | 2
| クリーニング | クリーニング業者は手配できていますか？ | 上棟 | 40日後 | 3
| カーテン・ブラインド取付 | カーテン・ブラインドの設置日は確定していますか？ | 上棟 | 40日後 | 7
| 家具搬入 | 家具搬入日程は確定していますか？ | 上棟 | 40日後 | 7
| 火災保険加入の確認 | お客様の火災保険加入の確認はお済ですか？ | 竣工 | 1日後 | 3
| 取説・保証書とりまとめ・引渡ファイル綴じこみ・USB作成 | 取説・保証書の回収は済みましたか？取説・保証書は引渡ファイルへきれいに綴じこみ。必要書類はお渡し用USBへデータを取り込んでください。玄関キー・宅配ボックスキーは手元に届いていますか？（他キーがある場合は全てのキー） | 竣工 | 7日前 | 14
| 第3者機関検査報告書受領 | 検査報告書は受領していますか？まだであれば、すぐに作成依頼をしてください。 | 第１０回検査 完成検査 | 1日後 | 3
| 各種施工保証書回収 | 各種保証書を受領していますか？ | 竣工 | 1日後 | 3
| 社内検査 | 社内検査日程は確定していますか？ | 竣工 | 7日前 | 3
| 竣工図作成の依頼 | 社内検査でチェックした内容を、外注設計へ送付し竣工図の作成依頼をしましたか？ | 社内検査 | 当日 | 3
| 手直し工事① | 手直し工事は完了していますか？施主検査で発覚するような事が無い完璧な状態で臨みましょう。 | 施主検査 | 3日前 | 2
| 清掃・傷汚れ最終チェック | 傷・汚れの最終チェックはしましたか？掃除をしながらチェックしましょう。入隅、出隅やかがまないと見えないところがポイントです。 | 施主検査 | 2日前 | 1
| 確認申請副本の受領（土地家屋調査士⇒） | 確認申請原本回収はお済ですか？お引渡時にお渡しできるよう手配してください。 | 竣工 | 5日後 | 3
| 水道・電気名義変更依頼 | お客様へ名義変更のご案内が配信されました。 | 電気・水道の名義変更のご案内 | 当日 | 3
| 入金管理表の送付 | 最終の入金管理表は送付しましたか？立替金は追加しましたか？1週間以内に送付してください。 | 上棟 | 14日後 | 3
| 最終金案内 | お客様へお振込みのご案内が配信されました。 | 最終金案内 | 当日 | 2
| 施主検査（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 施主検査 | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・お客様完成立会い確認書（捺印済み）・掃除道具・マスキングテープ・各種取説・その他必要書類
| 竣工図作成の受領 | 外注設計から竣工図を受領しましたか？竣工図チェックで記載した内容が修正されていますか？ | 社内検査 | 7日後 | 7
| 施主検査 | 完成立会い確認書は準備しましたか？ | 施主検査 | 1日前 | 2
| 施主検査（後） | 打合せ後の議事録等は管理画面からUPしましたか？ | 施主検査 | 1日後 | 3
| 手直し工事② | 施主検査時の指摘内容は全て是正されていますか？ | 引渡 | 3日前 | 2
| クリーニング②※半日 | 気持ちよく引き渡しができる状態になっていますか？ | 引渡 | 2日前 | 1
| 融資実行・抵当権設定 | 融資実行手続きは問題なく完了しましたか？ | 施主検査 | 4日前 | 2
| 最終金入金（30％） | 最終金入金日です。着金確認と入金管理表の確認をしてください。 | 最終金入金（30％） | 当日 | 1
| 最終金入金お礼電話 | お客様へ入金の御礼メールが送付されました。 | 最終金入金お礼電話 | 当日 | 1
| 引渡社内承認 | 最終金は振込済みですか？着金後社内承認を開始してください。 | 施主検査 | 1日後 | 3
| 引渡（前） | 打合せ準備は終わっていますか？打合せ内容は上司と確認済みですか？ | 引渡 | 1日前 | 2
【準備するもの】
筆記用具（ボールペン・赤ペン・カラーマーカー・三角スケール・シャープペン・消しゴム）・コンベックス・金利電卓・図面（打合せ用）・図面（お渡し用）・仕様プレゼン・顧客ファイル・バインダー・議事録用紙・名刺・その他必要書類
※引渡書類一式は別途確認のこと
| 引渡（後） | 打合せ後の議事録、引渡書等は管理画面からUPしましたか？ | 引渡 | 1日後 | 3
| プラチナメンテナンス情報連携 | プラチナメンテナンス対象製品のリスト入力は完了しましたか？確認済み証、及び1~6面、竣工図、建物保証書をコーライフアプリへ登録してください。 | 引渡 | 1日後 | 7
| 太陽光セットアップ・東電現地確認 | 東電現地確認の日程調整及び太陽光セットアップ手配は完了していますか？ | 引渡 | 7日後 | 7
| 契約申請承認 | {施主名}様 | 契約申請承認 | 当日 | －
この度はご契約のお申込み誠にありがとうございます。
審査が完了致しましたので、クラウドサインにてご契約のお手続きにお進みください。
お客様にご登録頂いておりますメールアドレス宛に、弊社よりクラウドサインでの契約のご案内をお送り致します。
メールが届きましたら5日以内に承認頂き、契約の完了をお願い致します。
ご契約が完了致しましたら、ご契約金のご入金ををお願い致します。※一定期間経過し、ご入金がご確認出来ない場合はご契約不成立となる事がございますのでご了承ください。
また、マイページの中のお住まいづくりのスケジュールページより打合せのご希望をご入力ください。
候補日の中から調整させて頂き、弊社よりご連絡差し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お問合せよりご連絡頂くか、お打合せの際にお気軽にご相談ください。
【ご契約後の流れ】
クラウドサインでのご契約
⇓
ご契約金のお振込
⇓
打合せ日のご登録
⇓
初回打合せ（設計契約等、詳細のご説明とお打合せ）
【ご契約金】
{ご契約金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込期限】
{お振込期限}
※迷惑メール等の設定を行っている方は@cloudsign.jpのメールが受信できるよう設定をお願い致します。
※期限を過ぎますと契約が無効となる場合がございますのでご注意ください。
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
| 契約金入金のご案内 | {施主名}様 | ご契約日 | 当日 | －
この度はご契約誠にありがとうございます。
{施主名]様の建築のご計画に際し、社員一同、誠心誠意ご対応させて頂きます。
今後ともよろしくお願いいたします。
◆契約金お振込のご案内◆
【ご契約金】
{ご契約金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込期限】
{お振込期限}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
| 契約金ご入金日です | {施主名}様 | 請負契約書一式送付（クラウドサイン） | 6日後 | 1
平素は大変お世話になっております。
本日はご契約金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆契約金お振込のご案内◆
【ご契約金】
{ご契約金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込期限】
{お振込期限}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※自動配信メールのため、行き違いで既にお振込み頂いておりましたらご容赦ください。
| 打合せ日の決定のお知らせ | {施主名}様 | 打合せ候補日・担当者登録 | 当日 | 7
お打合せ日が確定致しましたのでお知らせ致します。
万が一お打合せ日の変更が必要となりましたらお知らせくださいませ。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
◆図面打合せ①
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・設計契約他 ※お済出ないお客様
・配置、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※設計契約等の書類にご承認を頂きますので、設計契約がお済でないお客様はお持ちください。
◆図面打合せ②
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面打合せ③
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面打合せ④
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面打合せ⑤
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面・配置確定
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置・図面の確定
・構造に関係するオプションの確定
・その他オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定した配置図面にご承認を頂きます。
◆仕様打合せ①
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
構造に関わらないオプション、仕様・各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆仕様打合せ②
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
構造に関わらないオプション、仕様・各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆仕様確定
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・仕様、オプション、申請など全ての最終確定
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定した図面にご承認を頂きます。
◆最終契約前確認打合せ
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
最終確定内容のご確認
※この日は確認を行います。変更はできませんので予めご了承ください
【お持ちもの】
印鑑
| 図面打合せ① | お打合せのご案内です。 | 図面打合せ① | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・設計契約他 ※お済出ないお客様
・配置、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※設計契約等の書類にご承認を頂きますので、設計契約がお済でないお客様はお持ちください。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 図面打合せ② | お打合せのご案内です。 | 図面打合せ② | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
【内容】
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 図面打合せ③ | お打合せのご案内です。 | 図面打合せ③ | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。【内容】
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 図面打合せ④ | お打合せのご案内です。 | 図面打合せ④ | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。【内容】
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 図面打合せ⑤ | お打合せのご案内です。 | 図面打合せ⑤ | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。【内容】
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 配置確定打合せ | お打合せのご案内です。 | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置・図面の確定
・構造に関係するオプションの確定
・その他オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定した配置図面にご承認を頂きます。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 仕様打合せ① | お打合せのご案内です。 | 仕様打合せ① | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
構造に関わらないオプション、仕様・各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 仕様打合せ② | お打合せのご案内です。 | 仕様打合せ② | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
構造に関わらないオプション、仕様・各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 仕様確定 | お打合せのご案内です。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 1日前 | 2
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・構造に関わらないオプション、仕様等全ての最終確定
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定した図面にご承認を頂きます。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
仕様確定以降、契約書類及び設計図書の作成に入りますので、これ変更の変更はお受けいたし兼ねます。予めご了承ください。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 地鎮祭スケジュール登録 | 地鎮祭をご希望のお客様はスケジュール登録をお願いいたします。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 1日後 | －
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
・地鎮祭、及び配置確認
・近隣挨拶（お客様ご希望の場合）
【所要時間】
・地鎮祭・配置確認：1時間程
・近隣挨拶：30分前後
【お持物】
・弊社紹介の場合：初穂料
・お施主様手配の場合：宮司様へご確認下さい。
・近隣挨拶の同行をご希望される場合：粗品をご用意される方はお持ちください。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※工事前に弊社で近隣の方々への工事のご挨拶は行いますが、お客様自身での近隣挨拶への同行をご希望される場合はお申し付けください。
※弊社にて紹介の宮司様にて執り行う場合、宮司様のスケジュールによってご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
| 上棟式スケジュール登録 | 上棟式をご希望のお客様はスケジュール登録をお願いいたします。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 1日後 | －
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
・上棟式
・現場のご案内
【所要時間】
30～1時間ほど
※上棟式の内容により異なります。
【お持物】
・弊社大工にて執り行う場合：お清め用の塩、米をお持ち下さい。
・お施主様手配の場合：宮司様へご確認下さい。
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※天候や現場の進捗により日程調整をお願いする場合がございます。
| 提携Wi-Fiのご案内 | Wi-Fiについてのご案内です。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 3日前 | 3
Wi-Fiをご契約される場合は、通常はお客様にてお手続き頂きお引渡し後の工事となりますので、契約先によって異なりますが混雑状況によってはWi-Fiの開通が1～3か月後となることもございます。
弊社提携にてWi-Fiをお申込頂きますと、お引渡し前に弊社にて工事立会いを行い、開通までの期間を短縮することができますので、ご入居後すぐに使用する事が可能となります。ぜひご検討下さい。
ご希望ございましたら仕様確定打合せまでにご決定頂き、担当へお申し付けください。申込頂きましたお客様には、今後の手続きについてご案内差し上げます。
| 最終契約前打合せ | お打合せのご案内です。 | 最終契約前の捺印 | 1日前 | 2
※この日は内容のご確認のみで、ご変更はお受けいたし兼ねます。予めご了承ください。
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・ご契約内容の最終確認
【お持ちもの】
・印鑑
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 入金管理表確認 | {施主名}様 | 最終契約（WEB） | 当日 | 7
最終契約内容に合わせて入金管理表を修正しましたので、内容をご確認ください。
ご不明な点ございましたらお問合せくださいませ。
| 4者打合せスケジュール登録 | 4者打合せのスケジュール登録をお願いいたします。 | 最終契約（WEB） | 1日後 | －
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
お施主様・コンサルタント・デザイナー・FRMの4者で着工前の確認打合せを行います。
【所要時間】
１～2時間ほど
※内容により異なります。
【お持物】
・クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定図についてご承認頂きます。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※確認申請や各種申請の進捗により日程調整をお願いする場合がございます。
| 着工前打合せスケジュール登録 | 着工前打合せのスケジュール登録をお願いいたします。 | 最終契約（WEB） | 1日後 | 7
（自動配信のため、工事内容により不要なお客様にもご案内差し上げております。実施については担当者へお問合せください。）
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
着工前の最終確認を行います。
【所要時間】
１～2時間ほど
※内容により異なります。
【お持物】
特にございません
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※確認申請や各種申請の進捗により日程調整をお願いする場合がございます。
| 融資本審査のご案内 | 融資の本審査に関するご案内です。 | 最終契約（前） （WEB） | 14日後 | 14
（自動配信のため、融資をご利用されないお客様へも配信してります。）
融資の本審査へ進まれるお客様は、一般的に融資機関へ確認申請書1～6面、及び確認済み証の提出が必要となります。
こちらの書類につきましては弊社担当よりご案内させて頂きますので必要なお客様はお声がけください。
その他必要書類につきましては、融資機関へご確認いただきますようお願い申し上げます。
◆次回お振込のご案内
【着工金のお振込】
{着工金}
【お振込金額】
{お振込金額}
※審査には日数がかかりますので、余裕をもってお手続きをよろしくお願いいたします。
※審査完了～お振込みまでは5営業日前後かかります。融資機関によって異なりますので、事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
| 4者打合せ | {施主名}様 | 4者打合せ | 1日前 | 2
お打合せのご案内です。
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
お施主様・コンサルタント・デザイナー・FRMの4者で着工前の確認を行います。
【所要時間】
１～2時間ほど
※内容により異なります。
【お持物】
・クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定図についてご承認頂きます。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 着工前打合せ | {施主名}様 | 着工前打ち合わせ | 1日前 | 2
お打合せのご案内です。
（自動配信のため、着工前打合せを実施しないお客様へもお送りしております）
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
着工前の確認を行います。
【所要時間】
１～2時間ほど
※内容により異なります。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 地鎮祭のご案内 | 明日は地鎮祭でございます。 | 地鎮祭・地縄確認・近隣挨拶 | 1日前 | 2
（自動配信のため、地鎮祭を実施されないお客様へもお送りしております。）
【内容】
・地鎮祭、及び配置確認
・近隣挨拶（お客様ご希望の場合）
【場所】
建築地
【所要時間】
・地鎮祭・配置確認：1時間程
・近隣挨拶：30分前後
【お持物】
・弊社紹介の場合：初穂料
・お施主様手配の場合：宮司様へご確認下さい。
・近隣挨拶の同行をご希望される場合：粗品をご用意される方はお持ちください。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
【服装】
特に決まりはございません。（普段着でも問題ございません。）
暑さ、寒さ対策をお願いいたします。
お土地の状況や天候によってはぬかるんでいる場合もございます。
汚れても良い靴でお越しくださいませ。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 着工金お振込みのご案内 |  | 着工金入金（30％） | 3日前 | 2
◆着工金お振込のご案内◆
下記日程にてお振込みいただきますようお願い申し上げます。
【着工金】
{着工金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
| 着工日です | 本日は着工日です。工事においては安全に細心の注意を払い進めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 | 基礎着工 | 1日前 | 1
| 着工日です | 本日は着工日です。工事においては安全に細心の注意を払い進めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 | 地盤改良工事 | 1日前 | 1
| 着工金ご入金日です | {施主名}様 | 着工金入金（30％） | 当日 | 1
平素は大変お世話になっております。
本日は着工金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆着工金お振込のご案内◆
【着工金】
{着工金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※一定期間を経過してもご入金の確認が出来ない場合は工事を中止する事もございますのでご了承ください。
| 入金の御礼 | {施主名}様 | 着工金入金（30％） | 当日 | 3
この度はお振込みありがとうございました。
お振込みを確認させて頂きました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
| 電機配線立会スケジュール登録 | 電気配線立会いのスケジュール登録をお願いいたします。 | 基礎着工 | 7日後 | －
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
・現場のご案内
・電気配線のご確認
【所要時間】
・1時間程
【お持物】
特にございません。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
【服装について】
現場用梯子で上階へ登れることもございますので、動きやすい服装、滑りにくい靴でお越しくださいませ。
※パンツスタイルがおすすめです。
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※工事前に弊社で近隣の方々への工事のご挨拶は行いますが、お客様御自身での近隣挨拶への同行をご希望される場合はお申し付けください。
※弊社にて紹介の宮司様にて執り行う場合、宮司様のスケジュールによってご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
| 中間金お振込みのご案内 | ◆中間金お振込のご案内◆ | 基礎着工 | 14日後 | 7
下記日程にてお振込みいただきますようお願い申し上げます。
【中間金】
{中間金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
| 中間金お振込みのご案内 | ◆中間金お振込のご案内◆ | 上棟 | 3日前 | 2
下記日程にてお振込みいただきますようお願い申し上げます。
【中間金】
{中間金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
| 上棟日です | 本日上棟日です。 | 上棟 | 当日 | 1
| 中間金ご入金日です | {施主名}様 | 中間金入金（30％） | 当日 | 1
平素は大変お世話になっております。
本日は中間金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆中間金お振込のご案内◆
【中間金】
{中間金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※一定期間を経過してもご入金の確認が出来ない場合は工事を中止する事もございますのでご了承ください。
| 入金の御礼 | {施主名}様 | 中間金入金（30％） | 当日 | 3
この度はお振込みありがとうございました。
お振込みを確認させて頂きました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
| 上棟式のご案内 | 明日は上棟式でございます。 | 上棟式 | 1日前 | 2
（自動配信のため、上棟式を実施されないお客様へもお送りしております。）
【内容】
・上棟式
・現場のご案内
【所要時間】
1時間ほど
※上棟式の内容により異なります。
【お持物】
・弊社大工にて執り行う場合：お清め用の塩、米をお持ち下さい。
・お施主様手配の場合：宮司様へご確認下さい。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
【服装】
特に決まりはございません。（普段着でも問題ございません。）
現場用梯子で上階へ登れることもございますので、動きやすい服装、滑りにくい靴でお越しくださいませ。
※パンツスタイルがおすすめです。
※季節による、暑さ、寒さ対策や天候により雨天対策などをお願いいたします。
※現場がぬかるんでいることもありますので宜しければ汚れても良い靴でお越しくださいませ。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 登記ご案内 | ◆登記手続きについてのご案内でございます。 | 上棟 | 14日後 | 7
登記の手続きのため、弊社提携の司法書士よりお客様へご連絡差し上げます。
ご本人確認等させて頂きました後、登記費用及び手続きについてご案内いたします。
融資をご利用のお客様は抵当権設定の前に表題登記のお手続きを完了させる必要がございます。
表題登記申請時の住民票、保存登記申請時の住民票、本人確認書類、その他各ご捺印頂く書類などが必要となりますが、必要書類や内容はお客様によって異なりますので、詳しくは司法書士へお尋ねください。
| 火災保険ご案内 | ◆提携火災保険のご案内 | 上棟 | 21日後 | 7
火災保険をご検討のお客様へ
弊社では火災保険の代理店と提携しておりますので、各種火災保険のご案内が可能でございます。
弊社の建物は住宅性能評価にて耐震等級３を取得しておりますので、地震保険はおよそ半額となります。
近年では火災だけでなく地震や水害の被害も増えております。
補償内容によってプランをご用意しておりますので、ご希望のプランをお選びください。
ご契約プランが決定しましたらWeb上で契約となります。
お客様のご要望により対面やお電話などでのお打合せ、特約のご提案も可能ですので、ぜひ無料お見積りをご利用ください。
また、融資機関によっては融資実行の前に火災保険の加入が必須なこともございますので、詳しくはご利用の融資機関へご確認ください。
弊社サイト内の資金計画画面からお見積りページへ飛べますので、ぜひお気軽にご利用ください。
お引渡し前は何かと忙しくなりますので、今のうちからご検討されておくのがおすすめです。
※内容についてのご質問、または個別に補償をカスタマイズしたい場合は、直接火災保険担当者へご確認ください。
※弊社では保険業法に基づき火災保険の内容についてお答えできませんのでご了承ください。
※お見積り後、必ずご契約する必要はございません。
| 引越ご案内 | ◆提携引越し業者のご案内 | 上棟 | 21日後 | 7
弊社では引越し業者と提携しております。提携特別価格でのご提示、オリジナル特典にてのご案内が可能でございます。
まずは無料のお見積りをご利用ください。
お見積りには訪問見積が必要な場合もございますので、詳しくは引越し業者へご確認ください。
弊社サイト内の資金計画画面からお見積りページへ飛べますので、ぜひご希望の引越し業者へお気軽にお問合せください。
お引渡し前は何かと忙しくなりますので、今のうちからご検討されておくのがおすすめです。
※内容についてのご質問、直接引越し業者へご確認ください。
※お見積り後、必ずご契約する必要はございません。
| 電機配線立会 | 明日は電気配線立会いでございます。 | 電気配線立会い | 1日前 | 2
【内容】
・現場のご案内
・電気配線のご確認
【所要時間】
・1時間程
【お持物】
特にございません。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
【服装】
現場用梯子で上階へ登れることもございますので、動きやすい服装、滑りにくい靴でお越しくださいませ。
※パンツスタイルがおすすめです。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 施主検査スケジュール登録 | お施主様検査のスケジュール登録をお願いいたします。 | 上棟 | 30日後 | －
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
・現場のご案内
・お引渡し前のお施主様検査
・各種設備のご説明
【所要時間】
・2時間程
【お持物】
印鑑（お認印
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※天候や現場の進捗により変更をお願いする場合がございます。
| 引渡しスケジュール登録 | お引渡しのスケジュール登録をお願いいたします。 | 上棟 | 30日後 | －
お手数ではございますが1週間以内にご登録いただきますようお願い申し上げます。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
【内容】
・各種書類のご説明、お渡し
・鍵のお渡し
・お引渡書へのご承認
【所要時間】
・2時間程
【お持物】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※お引渡書にご承認を頂きます。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
{期限}までに登録完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※天候や現場の進捗により変更をお願いする場合がございます。
| 電気・水道の名義変更のご案内 | ◆電気・水道の名義変更のお願い | 竣工 | 1日後 | 7
お引渡し日より名義をお客様名義にご変更頂きますよう、お手続きの程宜しくお願い申し上げます。
お引渡し以降に発生した使用料に関しましては、恐れ入りますがお客様のご負担となります。
予めご了承ください。
削除 | 入金管理表のご案内 | ◆入金管理表をお送り致します。 | 上棟 | 30日後 | 7
内容をご確認ください。
| 最終金入金のご案内 | ◆最終金お振込のご案内◆ | 上棟 | 30日後 | 7
下記日程にてお振込みいただきますようお願い申し上げます。
登記のお手続き、融資ご利用のお客様は金銭消費貸借契約のお手続きのスケジュールについてもご確認下さい。
融資実行に際し、一般的には検査済み証や、フラット35をご利用の方は適合証が必要となります。
必要書類につきましては、金融機関へご確認ください。
最終金につきましては、弊社にて立替え費用がある場合はそちらも含んだ金額をお振込みください。
金額につきましては入金管理表をご確認ください。
【最終金】
{最終金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※金融機関によっては土日祝が休日の事もございます。お客様のご予定と併せて、金銭消費貸借契約の日程をご調整ください。
※金銭消費貸借契約から融資実行までの日数は金融機関によって異なりますので、お振込日に合わせてご確認いただきますようお願い申し上げます。
※お引渡しはご入金確認後となります。ご入金の確認が出来ない場合はお引渡しができな事もございますのでご了承ください。
| 登記ご案内 | ◆登記のお手続きはお済ですか？ | 竣工 | 14日後 | 3
自動配信のため、お手続き完了のお客様にもお送りしております。
行き違いでお手続きいただきました方はご容赦下さい。
お手続きがまだの方、ご不明な点がある方は司法書士へご確認ください。
※ご融資をご利用の場合は、最終金のご入金、登記のスケジュールが重要になりますのでお気を付けください。
| 火災保険ご案内 | ◆火災保険のご契約はお済ですか？ | 最終金入金（30％） | 21日前 | 3
自動配信のため、お手続き完了のお客様にもお送りしております。
行き違いでお手続きいただきました方はご容赦下さい。
近年火災だけでなく、地震や水害の被害も多く起こっております。
安心安全のため、ぜひ火災保険、地震保険をご検討ください。
融資ご利用のお客様で、火災保険の加入が必須な場合もございますので、詳しくはご利用の融資機関へご確認ください。
ご検討の際には弊社提携の代理店をご活用ください。
| お施主様検査 | 明日は、お施主様検査です。 | 施主検査 | 1日前 | 2
【内容】
・現場のご案内
・お施主様検査
・各種設備のご説明
【所要時間】
・2時間程
【お持物】
印鑑（お認印）
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 最終金ご入金日です | {施主名}様 | 最終金入金（30％） | 当日 | －
平素は大変お世話になっております。
本日は最終金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆最終金お振込のご案内◆
【最終金】
{最終金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※お引渡しはご入金確認後となります。ご入金の確認が出来ない場合はお引渡しができな事もございますのでご了承ください。
| 電気・水道の名義変更のご案内 | ◆電気・水道の名義変更はお済ですか？ | 引渡 | 2日前 | 2
自動配信のため、お手続き完了のお客様にもお送りしております。
行き違いでお手続きいただきました方はご容赦下さい。
お引渡し日より名義をお客様名義にご変更頂きますよう、お手続きの程宜しくお願い申し上げます。
お引渡し以降に発生した使用料に関しましては、恐れ入りますがお客様のご負担となります。
予めご了承ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
| お引渡し | 明日はいよいよお引渡しです。 | 引渡 | 1日前 | 2
【内容】
・各種書類のご説明、お渡し
・鍵のお渡し
・お引渡書へのご承認
【所要時間】
・2時間程
【お持物】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※お引渡書にご承認を頂きます。
※PCの場合はネット環境が必要となります
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| ANDPAD マイルストーン実績入力(解体着工) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 基礎着工 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(地盤改良着工) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 地盤改良工事 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第1回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第1回検査 配筋検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第２回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第２回検査 アンカー検査（自主検査） | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第３回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第３回検査 基礎出来形・床下配管検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第５回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第５回 土台・１床検査(自主検査) | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第４回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第４回検査 パネル工場検査(自主検査) | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第６回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第６回検査 構造ルーフィング検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第７回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第７回検査 断熱検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第８回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第８回検査 防水検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第８回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第９回検査 外装検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第９回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第９回検査 外装検査 | 1日後 | 1
| ANDPAD マイルストーン実績入力(第１０回検査) | マイルストーンの実績入力は完了していますか？ | 第１０回検査 完成検査 | 1日後 | 1

## メールで送信されるアラート一覧
管理側へメールで送信されるアラート一覧 |  | ※こちらは全てRAKU TAPシステムより自動で送信するされるものになります。
| タイトル | 本文 | 登録トリガーとなるイベント名 | 表示開始日
| 契約申請受付・審査（入金案内） | 契約申込がありました。２営業日以内に審査を完了させてください。 | 契約申請受付 | 当日
| 設計契約関係図書の事前送付（クラウドサイン用） | 設計契約・重要事項説明・省エネ説明の図書をお客様に送付しましたか？事前の送付と確認を行わないと士法違反となる為、要注意です。 | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 3日前
| 設計契約の打合せ時の確認事項 | 請負前の図面から変更「内容と差額」をお客様に確認・承認を頂いて下さい。 | 設計契約関係書類への署名（クラウドサイン） | 当日
| FRMによる現地確認 | 工事請負契約が完了しました。５営業日以内に現地確認(敷地条件による追加費用の洗い出し、境界・インフラ確認、搬入計画等の確認)を実施してください。 | ご契約日 | 当日
| AND PAD 物件登録 | ANDPADの物件登録は完了していますか？５営業日以内に顧客情報・業者登録・業者確保(電気・水道・パネル・プレカット)、案内図・契約図アップをしてください。 | ご契約日 | 1日後
| 仮設電気手配 ※仮手配 | 仮設電気の手配は済んでいますか？ | ご契約日 | 1日後
| 水道引き込み手配 ※仮手配だが工程がタイトな場合、確定手配 | 上下水道の引込みは完了していますか？引込み管は使用可能ですか？仮設水道の手配は済んでいますか？各部署に報告してください。 | ご契約日 | 1日後
| 瑕疵保険の申し込み | 瑕疵保険の申込みは完了していますか？ | ご契約日 | 1日後
| 外構図の作成依頼(外構を受注している場合) | 外構ヒアリングを元に、外構図の作成依頼をしましたか？ | ご契約日 | 当日
| 別工事の見積り依頼（解体・造成・倒木・植樹） | 現地確認の結果、解体・造成・既存樹木等の別工事は発生しますか？発生する場合、見積もり依頼しましたか？（見積の依頼はいつまでに貰えるかも依頼と同時に確認する事） | FRMによる現地確認 | 1日後
| 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 確認リスト（設計共有フォルダ「■各契約前準備」内のデータ）を全て確定させましたか？未定の場合、以降のスケジュールが全て遅れる為、必ず確定させてください。 | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日
| 外注設計へ依頼（意匠・確認代行・実施図） | （意匠/確認申請/実施図）社内への作成依頼or外注設計へ依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日
| 構造設計の依頼（構造計算・構造図） | 構造計算の依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日
| 設備屋への依頼（配管図の依頼、浄化槽の申請の依頼など） | 設備屋への作図依頼をしましたか？浄化槽の申請がある場合、必要図書も送付しましたか？ | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 当日
| ※各行政の許認可の申請（仕様確定が必要ない申請） | ※各行政の許認可の申請をしましたか？申請時に取得予定日を確認し、担当者の名前を控える | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 14日後
| ※各行政の許認可の受領（仕様確定が必要ない申請） | ※各行政の許認可の受領しましたか？まだなら、役所の担当者へ催促する | 【配置・図面確定打合せ】時の確認事項 | 21日後
| 【仕様確定】の打合せ時の確認事項 | 確認リスト（設計共有フォルダ「■各契約前準備」内のデータ）を全て確定させましたか？未確定があるの場合、以降のスケジュールが全て遅れる為、必ず確定してください。 | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日
| 外注設計へ追加送付（仕上表） | 外注設計or社内へ仕様書の依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日
| 外注設計へ追加申請の依頼（適合証明、BELS、長期、低炭素など） | 外注設計へ追加申請の依頼をしましたか？依頼時の確認リストの未記入が無い事を確認する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 当日
| 社内図面チェック承認 | 各担当者→各責任者に社内チェック図の承認回覧は終了してますか？以前までのチェック図も合わせて回覧する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 7日後
| 仕様引継ぎ打合せの実施 | 見積りをする為の仕様引継ぎ（ｺﾝｻﾙ･ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ･FRM）打合せは行いましたか？引継ぎ記録として、議事録も含め共有する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 10日後
| 監督へ原価台帳の作成依頼 | FRM（現場監督）へ原価台帳の作成依頼は行いましたか？詳細図が必要な内容も含め依頼する | 仕様確定（事前申請の図面承認） | 10日後
| 原価台帳の作成 | 原価台帳の作成は完了していますか？ | 監督へ原価台帳の作成依頼 | 5日後
| 施工業者の選定・スケジュールおさえる | 全ての施工業者の選定・スケジュールはおさえましたか？ | 社内チェック図の回覧 | 3日後
| ANDPADの図面をアップデート(契約時⇒仕様確定後) | ANDPADの図面は、契約時から仕様確定後に最新の図面にアップデートされていますか？必ずコンサル（営業）、デザイナー（設計）に確認する事 | 社内チェック図の回覧 | 3日後
| ANDPADでメンバー招待 | ANDPADに施工業者の登録は完了していますか？ | 施工業者の選定・スケジュールおさえる | 1日後
| 電気引き込み手配 ※確定手配 | 仮設電柱設置・引き込みの日程は確定していますか？ | 原価台帳の作成 | 1日後
| 水道引き込み手配 ※確定手配 | 上下水道引き込み・仮設水道設置の日程は確定していますか？ | 原価台帳の作成 | 1日後
施主側へメールで送信されるアラート一覧 |  | 本文内の、{}の箇所はRAKU TAP登録の情報が自動で入力されます。
| タイトル | 本文 | 登録トリガーとなるイベント名 | 表示開始日
| 契約申請受付 | {施主名}様 | 契約申請受付 | 当日
契約申込を受付ました。お申込みありがとうございます。
申込頂いた内容にて審査させて頂いた結果ご契約の手続きとなります。ご契約はクラウドサイン（Web上での契約システム）でのご契約手続きとなりますので、改めてご案内差し上げます。
※Web上での契約につき、ご契約の為のご印鑑・印紙代は必要ございません。
ご契約手続き完了後の翌日、ご契約金のお振込日となります。ご入金を持ちましてご契約成立となりますので、予めご準備をお願い致します。
審査完了まで5営業日程頂戴しておりますので、審査完了まで今しばらくお待ちください。
※不足書類、及び不足情報等がございましたらこちらからご連絡させて頂きますので、必要書類等ご準備の上、再度契約のお申込みをお願い致します。
※契約後のプランの変更はできませんので予めご了承下さい。
※建築にかかる費用や工期、プランにつきましては、ご契約後に敷地調査、役所調査、地盤調査等を行った後に最終確定となります。ご契約後の調査により変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※御契約後の各種調査にて、建築地が寒冷地、塩害地、温暖地、離島の場合、又は資材搬入経路により建築ができないケースもしくは、追加費用がかかる場合がございます。追加費用については、ご報告の上、書面にて承諾いただき進めさせて頂きます。
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※審査期間は内容により変更となる場合がございます。
※迷惑メール等の設定を行っている方は@cloudsign.jpのメールが受信できるよう設定をお願い致します。
※ご契約には融資機関の事前審査を通過されている必要がございます。全額現金でお支払いの場合は預金残高が確認できる資料を添付してください。
※新規でお土地を購入のお客様は、土地のご契約後に契約申込を行ってください。土地の売買契約書、または相続の場合など売買契約書をお持ちでないお客様は土地の登記簿謄本が必要となります。
| 瑕疵保険の内容確認 | {施主名}様 | 契約申請受付 | 当日
弊社では建築に際し瑕疵保険に加入致します。補償内容等につきましては、下記リンクの動画をご視聴ください。
https://www.youtube.com/watch?v=aNwdUJ5_DCw
初回打合せ時にご署名をお願いしております。
※瑕疵保険の保険金はお客様が負担するのもではございませんのでご安心ください。
瑕疵保険についてご不明な点がございましたら、初回打合せ時にお気軽にお問合せください。
※本メールはit's HOUSEのサイトよりご契約のお申込みをされたお客様にお送りしております。お心当たりのない場合やご不明な点などございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
※本メールは「配信専用」です。返信メールでのお問い合わせには返答しかねますので、ご了承ください。
＜お問い合わせ先＞
it's HOUSEサポート
support@its-house.co.jp
株式会社it's HOUSE
〒105-6415
東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F CIC Tokyo
https://its-house.co.jp
| 契約申請承認 | {施主名}様 | 契約申請承認 | 当日
この度はご契約のお申込み誠にありがとうございます。
審査が完了致しましたので、クラウドサインにてご契約のお手続きにお進みください。
お客様にご登録頂いておりますメールアドレス宛に、弊社よりクラウドサインでの契約のご案内をお送り致します。
メールが届きましたら5日以内に承認頂き、契約の完了をお願い致します。
ご契約が完了致しましたら、ご契約金のご入金ををお願い致します。※一定期間経過し、ご入金がご確認出来ない場合はご契約不成立となる事がございますのでご了承ください。
また、マイページの中のお住まいづくりのスケジュールページより打合せのご希望をご入力ください。
候補日の中から調整させて頂き、弊社よりご連絡差し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お問合せよりご連絡頂くか、お打合せの際にお気軽にご相談ください。
【ご契約後の流れ】
クラウドサインでのご契約
⇓
ご契約金のお振込
⇓
打合せ日のご登録
⇓
初回打合せ（設計契約等、詳細のご説明とお打合せ）
【ご契約金】
{ご契約金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込期限】
{お振込期限}
※迷惑メール等の設定を行っている方は@cloudsign.jpのメールが受信できるよう設定をお願い致します。
※期限を過ぎますと契約が無効となる場合がございますのでご注意ください。
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
| 契約（クラウドサイン） | {施主名}様 | 請負契約書一式送付（クラウドサイン） | 当日
クラウドサインにて契約書類を送付させて頂きました。内容をご確認の上、承認してください。
※クラウドサインにて御承認されました契約書類は一定期間を過ぎますとクラウドサイン上でのダウンロードができなくなります。
予め保管いただきますようお願い申し上げます。
※契約書記載の契約日と、実際クラウドサインのシステム上でお客様が契約をご承認頂く日付が異なる場合がございますが、契約書のご契約日をクラウドサインのご承認日に合わせて変更することは致し兼ねます。また、契約書の日付が優先されますので予めご了承ください。
| 契約金入金のご案内 | {施主名}様 | ご契約日 | 当日
この度はご契約誠にありがとうございます。
{施主名}様の建築のご計画に際し、社員一同、誠心誠意ご対応させて頂きます。
今後ともよろしくお願いいたします。
◆契約金お振込のご案内◆
【ご契約金】
{ご契約金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込期限】
{お振込期限}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
| 契約金ご入金日です | {施主名}様 | 請負契約書一式送付（クラウドサイン） | 6日後
平素は大変お世話になっております。
本日はご契約金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆契約金お振込のご案内◆
【ご契約金】
{ご契約金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込期限】
{お振込期限}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※自動配信メールのため、行き違いで既にお振込み頂いておりましたらご容赦ください。
| 入金の御礼 | {施主名}様 | 契約金入金（10％） | 当日
ご契約時金のご入金ありがとうございます。
お振込みを確認させて頂きました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
| 打合せスケジュール登録 | {施主名}様 | 契約申請承認 | 当日
打合せのスケジュール登録をお願いいたします。
マイページの中のお住まいづくりのスケジュールよりご希望の日程を登録できます。
第５希望までご登録ください。
打合せは初回打合せから最終契約前打ち合わせまで10回でございますので、それぞれの打合せのご希望日時をご登録ください。
各打合せとも2～3時間ほどを予定しておりますが、内容によっては前後する場合がございます。
{期限}までに10回分の登録を完了頂きますようお願いいたします。
登録頂きました候補日より調整し、弊社よりご連絡差し上げます。
※ご契約後、土地の条件や行政による法令、外構・植栽等の内容や各種申請などお客様のご希望条件によって工程、及び打合せ回数が変更となる場合がございます。その際はご説明、ご相談しながら進めさせて頂きますので、予めご了承下さい。
※打合せ日時の確定後に、お客様のご都合により変更が必要となった場合はご相談下さい。その場合、変更の日時により工程に変更が必要となる場合は、ご説明の上変更させて頂きます。
| 打合せ日の決定のお知らせ | {施主名}様 | 打合せ候補日・担当者登録 | 当日
お打合せ日が確定致しましたのでお知らせ致します。
万が一お打合せ日の変更が必要となりましたらお知らせくださいませ。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
◆図面打合せ①
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・設計契約他 ※お済出ないお客様
・配置、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※設計契約等の書類にご承認を頂きますので、設計契約がお済でないお客様はお持ちください。
◆図面打合せ②
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面打合せ③
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面打合せ④
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面打合せ⑤
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置、図面、オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆図面・配置確定
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・配置・図面の確定
・構造に関係するオプションの確定
・その他オプション、各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定した配置図面にご承認を頂きます。
◆仕様打合せ①
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
構造に関わらないオプション、仕様・各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆仕様打合せ②
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
構造に関わらないオプション、仕様・各種申請、外構やインテリア等に関するお打合せ
【お持ちもの】
必要なものがございましたら担当からご案内いたします。
◆仕様確定
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
・仕様、オプション、申請など全ての最終確定
【お持ちもの】
クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定した図面にご承認を頂きます。
◆最終契約前確認打合せ
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
最終確定内容のご確認
※この日は確認を行います。変更はできませんので予めご了承ください
【お持ちもの】
印鑑
| 地盤改良承認 | {施主名}様 | 施主地盤改良費承認 | 当日
地盤改良費用が確定しました。
お見積書を添付致しますので、内容をご確認頂きまして[(${confirmDeadline})]までにご承認頂きますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたらお問合せください。
| 最終契約※クラウドサイン | {施主名}様 | 最終契約（前） （WEB） | 当日
クラウドサインにて契約書類をお送り致しました。内容をご確認の上、2日以内に承認頂き、契約の完了をお願い致します。
契約完了後に、入金管理表をお送りいたしますので、内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。
※クラウドサインにて承認されました契約書類は一定期間を過ぎますとクラウドサイン上でのダウンロードができなくなります。
予め保管いただきますようお願い申し上げます。
| 入金管理表確認 | {施主名}様 | 最終契約（WEB） | 当日
最終契約内容に合わせて入金管理表を修正しましたので、内容をご確認ください。
ご不明な点ございましたらお問合せくださいませ。
| 4者打合せ | {施主名}様 | 4者打合せ | 1日前
お打合せのご案内です。
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
お施主様・コンサルタント・デザイナー・FRMの4者で着工前の確認を行います。
【所要時間】
１～2時間ほど
※内容により異なります。
【お持物】
・クラウドサインの承認が可能なモバイル機器（スマホ、PC,タブレットなど）
※確定図についてご承認頂きます。
※その他必要なものがありましたら担当よりご連絡差し上げます。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 着工前打合せ | {施主名}様 | 着工前打ち合わせ | 1日前
お打合せのご案内です。
（自動配信のため、着工前打合せを実施しないお客様へもお送りしております）
【日時】
{打合せ日時}
【場所】
{打合せ場所}
【内容】
着工前の確認を行います。
【所要時間】
１～2時間ほど
※内容により異なります。
それでは当日お待ちしております。
お気をつけてお越しくださいませ。
| 着工金ご入金日です | {施主名}様 | 着工金入金（30％） | 当日
平素は大変お世話になっております。
本日は着工金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆着工金お振込のご案内◆
【着工金】
{着工金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※一定期間を経過してもご入金の確認が出来ない場合は工事を中止する事もございますのでご了承ください。
| 入金の御礼 | {施主名}様 | 着工金入金（30％） | 当日
この度はお振込みありがとうございました。
お振込みを確認させて頂きました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
| 中間金ご入金日です | {施主名}様 | 中間金入金（30％） | 当日
平素は大変お世話になっております。
本日は中間金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆中間金お振込のご案内◆
【中間金】
{中間金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※一定期間を経過してもご入金の確認が出来ない場合は工事を中止する事もございますのでご了承ください。
| 入金の御礼 | {施主名}様 | 中間金入金（30％） | 当日
この度はお振込みありがとうございました。
お振込みを確認させて頂きました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
| 最終金ご入金日です | {施主名}様 | 最終金入金（30％） | 当日
平素は大変お世話になっております。
本日は最終金のお振込日です。
下記口座へお振込をよろしくお願い申し上げます。
◆最終金お振込のご案内◆
【最終金】
{最終金金額}
【お振込先】
{お振込先情報}
【お振込日】
{お振込日}
※お振込にかかる手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
※お振込に関しまして領収書の発行は行っておりませんので、必要な場合は振込明細書を保管ください。
※お振込が指定の期日を過ぎた場合、工程が変更になりますので予めご了承ください。
※金融機関によって振込金額に上限がある場合がございます。金融機関にご確認の上、余裕を持ったお振込をお願いできましたら幸いです。
※お引渡しはご入金確認後となります。ご入金の確認が出来ない場合はお引渡しができな事もございますのでご了承ください。
| 入金の御礼 | {施主名}様 | 最終金入金（30％） | 当日
最終金のご入金ありがとうございました。
お振込みを確認させて頂きました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。